## 鏡
佐賀市建設工事請負契約約款第２５条第５項 単 品 ス ラ イ ド 額 の 計 算
工 事 名 | 第3431100000号 ○○管渠布設工事
予定価格（税抜き） | 52900000 |  |  | 円 | 落札率 |  | 90%
落札価格（税抜き） | 47598000 |  |  | 円
請負額（税込み）① | 50000000 |  |  | 円 | ※変更設計済みの場合は変更請負額
部分払額（税込み）② | 0 |  |  | 円 | ※部分引渡しを受けている場合
対象工事費（①－②） | 50000000 |  |  | 円 | 円
工 期 | 令和 | 1 | 年 | 10 | 月 | 28 | 日 | ～ | 12
| 令和 | 2 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日
| 鋼材の変動額 |  |  | 対象工事費の1%
鋼材の判定 | 942840 |  | ＞ | 500000 |  | ・・・スライド対象
| 燃料油の変動額 |  |  | 対象工事費の1%
燃料油の判定 | 1493964 |  | ＞ | 500000 |  | ・・・スライド対象
| 資材の変動額 |  |  | 対象工事費の1%
資材の判定 | 716040 |  | ＞ | 500000 |  | ・・・スライド対象
スライド額 ＝ | 鋼材の変動額 ＋ 燃料油の変動額＋資材の変動額 － 対象工事費 × １%
＝ | 942840 |  | ＋ | 1493964 |  | ＋ | 716040
| － | 50000000 |  | ×1%
＝ | 2652844 |  | 円

## 鋼材スライド額
【鋼材の変動額の計算】
資 材 名 |  | 対象数量 |  | 設計単価（円） |  |  | 設 計 価 格
鉄筋Ｄ１３（仮） |  | 100 |  | 70000 |  |  | 7000000
0
0
0
0
計 | [6 empty] | 7000000
資 材 名 | [5 empty] | 10 |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ①×③（計） ②×③（計） ③（計）
鉄筋Ｄ１３（仮） | ①各月の実勢価格（円） | [6 empty] | 1: 74000; 2: 78000; 3: 83000 | 7970000
| ②搬入又は購入時の価格（円） | [6 empty] | 1: 71000; 2: 75000; 3: 78000 | 7570000
| ③搬入又は購入時の数量（ｔ） | [6 empty] | 1: 20; 2: 30; 3: 50 | 100
0 | ①各月の実勢価格（円） | [17 empty] | 0
| ②搬入又は購入時の価格（円） | [17 empty] | 0
| ③搬入又は購入時の数量（ｔ） | [17 empty] | 0
0 | ①各月の実勢価格（円） | [17 empty] | 0
| ②搬入又は購入時の価格（円） | [17 empty] | 0
| ③搬入又は購入時の数量（ｔ） | [17 empty] | 0
0 | ①各月の実勢価格（円） | [17 empty] | 0
| ②搬入又は購入時の価格（円） | [17 empty] | 0
| ③搬入又は購入時の数量（ｔ） | [17 empty] | 0
0 | ①各月の実勢価格（円） | [17 empty] | 0
| ②搬入又は購入時の価格（円） | [17 empty] | 0
| ③搬入又は購入時の数量（ｔ） | [17 empty] | 0
計 | ①各月の実勢価格（円） | [17 empty] | 7970000
| ②搬入又は購入時の価格（円） | [17 empty] | 7570000
| ③搬入又は購入時の数量（ｔ） | [17 empty] | 100
○価格変動前の金額：Ｍ当初鋼 ＝ 設計価格(設計時点の実勢価格×対象数量)×落札率×（１＋消費税率）
|  | 7000000 |  | × | 90% |  | × | 11: 1.08; 12: ＝; 1: 6804000
○価格変動後の金額：Ｍ変更鋼 ＝ 各月の実勢価格（計）（搬入月の実勢価格（加重平均）×対象数量）×落札率×（１＋消費税率）
|  | 7970000 |  | × | 90% |  | × | 11: 1.08; 12: ＝; 1: 7746840
○実購入額
|  | 7570000 |  | × | 1.08 |  | ＝ | 11: 8175600
※この場合、価格変動後の金額Ｍ変更鋼は、実勢価格を採用
○変動額Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼＝ |  |  | 7746840 |  | － | 6804000 |  | 12: ＝; 1: 942840
Note on C3: ※ 証明された数量と対象数量の考え方 証明数量＜設計図書の数量 → 当該材料は対象材料とならない。 設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 対象材料。対象数量は証明数量。 設計数量＜証明数量 → 対象材料。対象材料は設計数量。 注） 設計図書の数量 ： 設計図書（数量総括表や図面等）に記載されている数量 設計数量 ： 設計図書の数量にロスを加えた数量（積算上の数量） 証明数量 ： 請負者から証明された数量

## 燃料スライド額
【燃料油の変動額の計算】
[7 empty] | ① 乙 購入数量に対する設計数量（積算システムによる数量） | [5 empty] | ＝ | 55000 |  | Ｌ
[7 empty] | ①' 乙 購入数量に対する設計数量（運用マニュアルによる算出値） | [5 empty] | ＝ | 4000 |  | Ｌ
対象燃料油 | 軽油 | 購入数量（証明済み） | [12 empty] | 購入数量 | 購入数量
|  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | （未証明） | （合計） |  | ※対象数量（積算ｼｽﾃﾑの数量と購入数量の小さい方）
① 乙 購入数量 |  | 購入数量（証明済み） 1: 5000; 購入数量（証明済み） 2: 10000; 購入数量（証明済み） 3: 15000; 購入数量（証明済み） 4: 14000; 購入数量（証明済み） 5: 5000; 購入数量（証明済み） 6: 1000 | 50000 | 5000 | 55000 | ＝ | 積算ｼｽﾃﾑの数量を採用
（現場内建設機械に係る数量） | [17 empty] | 55000 | Ｌ
①' 乙 購入数量 |  | 購入数量（証明済み） 1: 1000; 購入数量（証明済み） 4: 1500; 購入数量（証明済み） 5: 500 | 3000 |  | 3000 |  | 購入数量を採用
（資機材運搬に係る数量） | [16 empty] | ＝ | 3000 | Ｌ
② 乙 購入価格 |  | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 100 |  |  |  |  | 95
（税込み）
③ 甲 実勢価格 |  | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 110 |  |  |  |  | 95
（物価資料価格：税抜き） | [17 empty] | 本省通達 ２．スライド額の算定（３）の①より
乙 購入金額 |  | 0 | 0 | 0 | 450000 | 1000000 | 1500000 | 1400000 | 550000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 475000 | 5475000 |  | 【購入数量＞対象数量】のため、乙の購入金額を調整
①×② | [16 empty] | ⇒ | 5475000
乙 購入金額 |  | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 150000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 0 | 295000 |  |  |  | 5770000
①'×② | [16 empty] | ⇒ | 295000
甲 実勢金額 |  | 0 | 0 | 0 | 540000 | 900000 | 1500000 | 1705000 | 660000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 5415000 | 475000 | 5890000
（①＋①'）×③
甲 スライド単価 ｐ' |  | 購入数量（証明済み） 10: Ｐ' ＝ Σ （ 購入数量 × 実勢価格 ） ÷ 購入数量 ＝; 購入数量（証明済み） 4: 5890000; 購入数量（証明済み） 6: ÷; 購入数量（証明済み） 7: 55000; 購入数量（証明済み） 8: ＋; 購入数量（証明済み） 9: 3000 | ＝ |  | 102
|  | 購入数量（証明済み） 3: ① 乙 購入数量に対する設計数量（積算システムによる数量）; 購入数量（証明済み） 9: ＝ | 8000 |  | Ｌ
|  | 購入数量（証明済み） 3: ①' 乙 購入数量に対する設計数量（運用マニュアルによる算出値）; 購入数量（証明済み） 9: ＝ | 1000 |  | Ｌ
対象燃料油 | ガソリン | 購入数量（証明済み） 10: 購入数量（証明済み） |  | 購入数量 | 購入数量
|  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | （未証明） | （合計） |  | ※対象数量（積算ｼｽﾃﾑの数量と購入数量の小さい方）
① 乙 購入数量 |  | 購入数量（証明済み） 1: 1000; 購入数量（証明済み） 2: 2000; 購入数量（証明済み） 3: 3000; 購入数量（証明済み） 4: 2800; 購入数量（証明済み） 5: 1000; 購入数量（証明済み） 6: 200 | 10000 | 0 | 10000 | ＝ | 積算ｼｽﾃﾑの数量を採用
（現場内建設機械に係る数量） | [17 empty] | 8000 | Ｌ
①' 乙 購入数量 |  | 購入数量（証明済み） 2: 500; 購入数量（証明済み） 3: 1000; 購入数量（証明済み） 4: 500 | 2000 |  | 2000 |  | 積算ｼｽﾃﾑの数量を採用
（資機材運搬に係る数量） | [16 empty] | ＝ | 1000 | Ｌ
② 乙 購入価格 |  | 100 | 120 | 130 | 110 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180
（税込み）
③ 甲 実勢価格 |  | 110 | 120 | 140 | 110 | 110 | 130 | 170 | 170 | 170
（物価資料価格：税抜き） | [17 empty] | 本省通達 ２．スライド額の算定（３）の①より
乙 購入金額 |  | 0 | 0 | 0 | 110000 | 240000 | 420000 | 448000 | 160000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 1414000 | 0 | 1414000 |  | 【購入数量＞対象数量】のため、乙の購入金額を調整
①×② | [16 empty] | ⇒ | 1131200
乙 購入金額 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 140000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 280000 |  |  |  | 1271200
①'×② | [16 empty] | ⇒ | 140000
甲 実勢金額 |  | 0 | 0 | 0 | 110000 | 275000 | 520000 | 561000 | 170000 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 1670000 | 0 | 1670000
（①＋①'）×③
甲 スライド単価 ｐ' |  | 購入数量（証明済み） 10: Ｐ' ＝ Σ （ 購入数量 × 実勢価格 ） ÷ 購入数量 ＝; 購入数量（証明済み） 4: 1670000; 購入数量（証明済み） 6: ÷; 購入数量（証明済み） 7: 10000; 購入数量（証明済み） 8: ＋; 購入数量（証明済み） 9: 2000 | ＝ |  | 139
【スライド額の算出】
当初設計単価 |  | 購入数量（証明済み） 10: ｐ; 購入数量（証明済み） 11: 軽油; 購入数量（証明済み） 12: 80; 購入数量（証明済み） 1: 円、; 購入数量（証明済み） 2: ガソリン; 購入数量（証明済み） 3: 110; 購入数量（証明済み） 4: 円
甲スライド単価 |  | 購入数量（証明済み） 10: ｐ'; 購入数量（証明済み） 11: 軽油; 購入数量（証明済み） 12: 102; 購入数量（証明済み） 1: 円、; 購入数量（証明済み） 2: ガソリン; 購入数量（証明済み） 3: 139; 購入数量（証明済み） 4: 円
Ｍ変更・油（甲） |  | 102 | ×（ | 55000 | 3000 | 139 | 8000 | 1000 | 90% | 1.08 | 6966324
Ｍ変更・油（乙） |  | 購入数量（証明済み） 10: 5770000; 購入数量（証明済み） 12: ＋; 購入数量（証明済み） 1: 1271200; 購入数量（証明済み） 3: ＝; 購入数量（証明済み） 4: 7041200
Ｍ当初・油（甲） |  | 80 | ×（ | 55000 | 3000 | 110 | 8000 | 1000 | 90% | 1.08 | 5472360
変動額 油 |  | 購入数量（証明済み） 10: 6966324; 購入数量（証明済み） 12: －; 購入数量（証明済み） 1: 5472360; 購入数量（証明済み） 3: ＝; 購入数量（証明済み） 4: 1493964
Note on P8: ①：未証明の購入数量（現場場内に建設機械に係る数量）
Note on P28: 「購入数量（証明済み）の合計数量が設計計上を超過している場合は、計上できない。」 ↓ （証明済み＋未証明分）≦設計数量
Note on A34: 「現場場内建設機械に係る数量」と「資機材運搬に係る」について複数の申請があった場合は、各月毎に各々の購入数量と購入価格の加重平均による値を【②乙購入価格】とすること。
Note on P14: ②契約月の翌月～工期末の前々月の実勢価格の平均値。 ※計算式の範囲は要変更。 甲、乙とも同単価を計上する。
Note on A35: ①：証明済みの各月の購入数量（現場内建設機械に係る数量） ①’：証明済みの各月の購入数量（資機材運搬に係る数量） ②：当該数量を購入した際の購入価格 ③：購入月の実勢価格（翌月の「物価資料等」の価格）

## 資材スライド額
【資材の変動額の計算】
資 材 名 |  | 対象数量 |  | 設計単価（円） |  |  | 設 計 価 格
栗石 |  | 100 |  | 1500 |  |  | 150000
砕石 |  | 100 |  | 1200 |  |  | 120000
0
0
0
計 | [6 empty] | 270000
資 材 名 | [5 empty] | 10 |  | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ①×③（計） ②×③（計） ③（計）
栗石 | ①各月の実勢価格（円） | [6 empty] | 1: 5000; 2: 5000; 3: 5000 | 500000
| ②搬入又は購入時の価格（円） | [6 empty] | 1: 7000; 2: 6000; 3: 8000 | 710000
| ③搬入又は購入時の数量（ｍ3） | [6 empty] | 1: 30; 2: 30; 3: 40 | 100
砕石 | ①各月の実勢価格（円） | [6 empty] | 1: 6000; 2: 5000; 3: 8000 | 650000
| ②搬入又は購入時の価格（円） | [6 empty] | 1: 1200; 2: 2000; 3: 2500 | 196000
| ③搬入又は購入時の数量（ｍ3） | [6 empty] | 1: 30; 2: 30; 3: 40 | 100
0 | ①各月の実勢価格（円） | [17 empty] | 0
| ②搬入又は購入時の価格（円） | [17 empty] | 0
| ③搬入又は購入時の数量（ｍ3） | [17 empty] | 0
0 | ①各月の実勢価格（円） | [17 empty] | 0
| ②搬入又は購入時の価格（円） | [17 empty] | 0
| ③搬入又は購入時の数量（ｍ3） | [17 empty] | 0
0 | ①各月の実勢価格（円） | [17 empty] | 0
| ②搬入又は購入時の価格（円） | [17 empty] | 0
| ③搬入又は購入時の数量（ｍ3） | [17 empty] | 0
計 | ①各月の実勢価格（円） | [17 empty] | 1150000
| ②搬入又は購入時の価格（円） | [17 empty] | 906000
| ③搬入又は購入時の数量（ｍ3） | [17 empty] | 200
○価格変動前の金額：Ｍ当初 ＝ 設計価格(設計時点の実勢価格×対象数量)×落札率×（１＋消費税率）
|  | 270000 |  | × | 90% |  | × | 11: 1.08; 12: ＝; 1: 262440
○価格変動後の金額：Ｍ変更 ＝ 各月の実勢価格（計）（搬入月の実勢価格（加重平均）×対象数量）×落札率×（１＋消費税率）
|  | 1150000 |  | × | 90% |  | × | 11: 1.08; 12: ＝; 1: 1117800
○実購入額
|  | 906000 |  | × | 1.08 |  | ＝ | 11: 978480
※この場合、価格変動後の金額Ｍ変更は、実購入額を採用
○変動額Ｍ変更－Ｍ当初＝ |  |  | 978480 |  | － | 262440 |  | 12: ＝; 1: 716040
Note on C3: ※ 証明された数量と対象数量の考え方 証明数量＜設計図書の数量 → 当該材料は対象材料とならない。 設計図書の数量≦証明数量≦設計数量 → 対象材料。対象数量は証明数量。 設計数量＜証明数量 → 対象材料。対象材料は設計数量。 注） 設計図書の数量 ： 設計図書（数量総括表や図面等）に記載されている数量 設計数量 ： 設計図書の数量にロスを加えた数量（積算上の数量） 証明数量 ： 請負者から証明された数量