単品スライド条項運用の手順

１．スライド請求

○受注者より工期末の２月前までに請求（様式１）

（例）工期末が平成２６年９月３０日以前の工事は、

工期内であれば７月３１日まで請求が可能。

- スライド額の協議開始日の通知（スライド請求日から７日以内）

○受注者の意見を聞いて、協議開始日を決定し、受注者に通知する。

３．スライド額協議開始

○受注者よりスライド額の請求（様式２）、（様式３,３－１～３）

○証明書類等の請求の資料を確認。

○購入単価と実勢価格を比較し、購入単価が安い場合は、購入単価を採用し、スライド積算する。

- スライド額決定（スライド協議開始から１４日以内）

○協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知。

○通常の変更による請負額に対して、スライド額を算出すること。

- スライド変更契約

○工期末に変更契約

- 下請への支払い状況の確認

○発注者は受注者への変更通知書（様式４）に、下記の文面を追加する。

○単品スライドの変更契約を締結し、購入者が下請会社の場合は、適切に下請会社に支払うこと。

○建設業法第２４条の３（下請負代金の支払）に基づく下請負契約の代金支払いについて、代金支払いを完了した日から１ヶ月以内に下請代金支払状況報告書（様式５）を作成し、各発注機関に提出すること。

スライド条項運用における工事打合簿等記載例

１．請求（受注者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２５条５項

７日以内

２．通知（発注者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２５条８項

３．協議（受注者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２５条７項

スライド額協議開始より１４日以内に決定する

＊受注者への確定金額の通知（発注者）･･･様式４

受注者への変更通知書に、下記の文面を追加する。

○単品スライドの変更契約を締結し、購入者が下請会社の場合は、適切に下請会社に支払うこと。

○建設業法第２４条の３（下請負代金の支払）に基づく下請負契約の代金支払いについて、代金支払いを完了した日から１ヶ月以内に下請代金支払状況報告書（様式５）を作成し、各発注機関に提出すること。

申請・協議の手続きフロー

工期開始

単品スライドの請求

協議開始の日を通知

協議開始

協議終了

工期末

# Text boxes

スライド請求について

佐賀市建設工事請負契約約款第２５条に基づき、別添のとおり、請負代金の変更を請求します。（様式１）

スライド額協議開始日について

佐賀市建設工事請負契約約款第２５条に基づき、平成２６年○月○日をスライド額協議開始日としたので通知します。協議開始日までに、様式２、３、３－１～３を提出してください。未提出の場合は、請求を取り消されたものとして、取り扱いますので、ご了承ください。

スライド額の請求について

佐賀市建設工事請負契約約款第２５条に基づき、別添のとおり、請負代金の変更をされたく協議します。（様式２、３、３－１～３）

１週間以内

設計変更(通常)

２ヶ月以上４５日メド

二週間以内

２週間以内

（４５日メド）

二週間以内